## Slide 1
エイムスキル学習支援の研究
進捗報告
2026年10月29日
Notes: 今週は、10-27 に研究室で、計測を一人で最後まで通しました。結論から言うと、手首の伸展・屈曲とも MVC が足り、残り 4 か所も含めて 6 か所すべての MVC が取れました。ただ、前腕以外の 4 か所は確認動作をしていなかったので、MVC が全力を取れているかはまだ確かめられていません。確認動作を足したので、次の研究室で取って M1 を終えます。
流れは、マイルストーン → 目標 → やったこと → わかったこと → 次やること → まとめ、の順で話します。

## Slide 2
マイルストーン
1
今ここ
M1
計測系が回る
M2
エイム中の 差が見える
M3
日をまたいで 比べられる
M4
実験1 の 設計が決まる
M5
実験1 が 終わる
M6
修論の 下書き
M7
修論の提出
M1 計測系が回るの内訳（始まりから完了まで）
先週まで
今週
M1-1
筋電を MVC で正規化
済
M1-2
伸展の MVC の 取り方
済
M1-3
API で 記録する
済
M1-4
計測を 最後まで通す
済
M1-5
6 本・3 分の 記録
済
M1-6
前腕の MVC が 足りている
済
M1-7
残り 4 か所の MVC
一部済
Notes: 今は M1、計測系が回るところです。内訳の M1-1〜M1-5 は先週までに済んでいて、今週 M1-6 が済みました。M1-7 は MVC は取れましたが、前腕以外の確認動作がまだなので一部済です。

## Slide 3
今週の目標
2
大きな目標
M1：計測系が回る
完了基準
6 か所の MVC と数分の記録を、API で、研究室に 1 回来るだけで取りきれる
そのために
小さな目標（M1 の内訳から）
M1-6 前腕の MVC
手首の屈曲を、直した指示で取り直す
M1-7 残り 4 か所の MVC
肩・上腕・首の付け根の MVC を一人で取る
MVC：全力で力を入れたときの筋電。これを 100% として、ほかの記録を割合（%MVC）で表す
Notes: 大きな目標は、今のマイルストーンの M1 です。完了基準は、6 か所の MVC と数分の記録を、API で 1 回の来室で取りきれることです。
そのための小さな目標として、M1 の内訳のうち残りの 2 つをやりました。
M1-6 は、手首の屈曲の MVC を、直した指示（手のひら上で上に曲げきる・姿勢の図）で取り直し、確認動作が 100 %MVC 以下に収まるか確かめることです。
M1-7 は、残り 4 か所（三角筋・二頭筋・三頭筋・僧帽筋）の MVC を、一人でできる 4 つの課題で取ることです。先週直した記録中の窓（姿勢の図・説明の折り返し・休憩 10 秒）も、実機で確かめます。
【用語】MVC は、全力で力を入れたときの筋電の大きさです。これを 100% として、ほかの記録を割合（%MVC）で表します。

## Slide 4
やったこと
3
・研究室で、計測を一人で最後まで通した（10-27）。最後の 3 分はマウスを大きく振った
・計測のあと、次の計測に向けて手順を 2 つ足した
10-27 に計測した流れ
1
信号の 確認
2
安静
3
確認動作 手首の 2 つ
4
MVC 6 課題 × 2 周
5
3 分の 記録
次の計測の流れ（青が計測のあとに足したところ）
1
信号の 確認
2
部位の確認 番号と部位
3
安静
4
確認動作 6 か所に
5
MVC 6 課題 × 2 周
6
3 分の 記録
部位の確認：センサの番号と貼った部位が合っているかを、計測の前に確かめる
確認動作：これまでは手首の 2 つだけ。前腕以外の MVC が全力かを確かめるために足した
Notes: やったことです。
10-27 に研究室で、計測を一人で 1 回通しました。信号の確認 → 安静 → 確認動作（伸展・屈曲）→ MVC 6 課題 × 2 周（休憩 10 秒）→ 3 分の記録、の順です。手首の MVC は一人用（天板の裏を押し上げる）、前腕以外は、壁押し・天板の持ち上げ・机の押し下げ・肩をすくめる、の 4 つです。
最後の 3 分の記録では、マウスを持って大きく振り、6 か所の %MVC を見ました。
上の段が、10-27 に計測した流れです。下の段は次の計測の流れで、計測のあとに足した 2 つを青にしています。今回の結果は上の段の流れで取ったものです。
1 つ目は、計測の前に、センサの番号と部位が合っているかを確かめるステップ（部位の確認）です。下の段の 2 番目です。理由は、これまで何度か、センサの番号と部位がずれていたことがあったからです。計測のあとで気づくと取り直しになるので、ミスを減らすために、ついでに対策しました。6 か所を 1 つずつ動かし、各センサがどの動きで一番反応したかを、登録した部位と比べます。ずれていれば画面に出ます。
2 つ目は、前腕以外の 4 か所の確認動作です（10-28）。下の段の 4 番目です。確認動作は手首の 2 つしかなく、前腕以外は MVC が全力を取れているかを確かめられていなかったためです。腕を横に上げて全力で上へ、肘を曲げきって全力で力こぶ、肘を伸ばしきって全力、肩を全力ですくめきる、の 4 つで、どれも誰も押さえません。疲れる前に取るため、MVC より前に置きました。
【部位の確認の中身】27 秒。手首を反らす → 手のひら上で手首を曲げる → 腕を横に少し上げる → 手を開いたまま力こぶ → 腕を下ろしたまま肘を伸ばしきる → 腕の力を抜いて肩をすくめる、を 3 秒ずつ。動きは MVC の課題ではなく、押さえずにその部位だけを動かす形にしました。MVC の課題は全力なので、ほかの部位にも力が入るためです（10-27 は肩の外転で僧帽筋が最大になった）。10-20 は手で 30 秒動かして確かめていたのを、自動で判定するようにしました。S3 と S6 を取り違えた疑似データで、その 2 本だけが「合っていない」と出ることは確かめました。実機ではまだ試していません。
【コードの場所】1 回ぶんの手順は analysis/emgpipe/session.py（部位の確認は SITE_MOVES・check_sites）。

## Slide 5
M1-6：伸展・屈曲とも MVC が足りた
4
確認動作（誰も押さえず、自由に全力）が MVC の 100% 以下なら、MVC は全力を取れている
伸展（前腕の上のセンサ）
確認動作
55 μV
MVC
104 μV
確認動作 = MVC の 53%
屈曲（前腕の下のセンサ）
確認動作
60 μV
MVC
72 μV
確認動作 = MVC の 84% 先週は 5.4 μV しか出なかった
気づいた問題：屈曲の MVC を取った姿勢と、マウスを持つ姿勢が違う
MVC は手のひら上、マウスは手のひら下。前腕がねじれると、同じ力でも振幅が変わりうる
マウス操作中の屈筋はほぼ安静と同じなので、今は結論に響かない（残課題）
伸展 53%・屈曲 84%：どちらも全力を取れている
Notes: M1-6 への答えです。伸展・屈曲とも、確認動作が 100 %MVC 以下に収まりました。
確認動作は、誰も押さえずに、自由に全力で曲げきる動きです。これが MVC の何 % になるかで、MVC の課題が全力を捉えているかを判断します。100% 以下なら足りています。
屈曲は、確認動作が MVC の 84%（60 μV）でした。10-20 は 5.4 μV しか上がらなかったので、手のひら上で曲げる指示にして、屈筋を使えるようになりました。
伸展は、確認動作が MVC の 53% です。天板の裏を押し上げる課題だけで見ると 59% で、10-20 は 69% でした。
また、屈筋側のセンサは、伸展の課題では屈曲の MVC の 8% しか出ません。伸筋側と屈筋側を分けて拾えています。
下は、気づいた問題です。屈曲の MVC を取った姿勢（手のひら上）と、マウスを持つ姿勢（手のひら下）が違います。手のひらを返すと前腕がねじれ、センサも筋と一緒に横へ回ります。皮膚の下で筋が少しずれるので、同じ力でも振幅が変わりえます。ただ、マウス中の屈筋はほぼ安静と同じだったので、今は結論に響きません。本当に必要になったら、手のひら下の屈曲を計測のついでに取ります（残課題）。
【補足】屈曲を「上に曲げる」形にしていたのは、本番は人に押さえてもらう前提だったのと、手のひら下で下に曲げると重力が手伝うので、確認動作（誰も押さえずに曲げきる）が成り立たないからです。手のひら下の屈曲の MVC を足すなら、確認動作も見直します。

## Slide 6
M1-7：6 か所とも MVC は取れた
5
・計測は 17 ステップが止まらず通り、約 11 分（先週は 11 ステップで約 15 分）
センサ
MVC が最大になった課題
MVC が安静の何倍か（5 倍以上なら十分）
S1 前腕の上（伸筋）
肘の屈曲（天板を持ち上げる）
手首の伸展は 90%
14 倍
S2 前腕の下（屈筋）
手首の屈曲
34 倍
S3 三角筋
肩の外転（壁を横に押す）
26 倍
S4 二頭筋
肘の屈曲（天板を持ち上げる）
127 倍
S5 三頭筋
肘の伸展（机を押し下げる）
12 倍
S6 僧帽筋
肩の外転（壁を横に押す）
肩をすくめる課題は 55%
54 倍
前腕以外は確認動作がなく、全力かはまだ確かめていない
Notes: M1-7 への答えです。6 か所とも MVC は取れました。ただし前腕以外は、全力を取れているかをまだ確かめていません。
三角筋・二頭筋・三頭筋は、それぞれ自分の課題で MVC が最大になりました。
MVC は 6 か所とも安静の 5 倍以上（12〜127 倍）で、警告は出ませんでした。5 倍未満だと警告を出すようにしています。
僧帽筋は肩の外転で最大で、すくめはその 55% でした。すくめは 1 回目と 2 回目の差も大きいです（54 → 114 μV）。MVC の課題は全力なので、狙った部位以外にも力が入ります。伸筋側も、天板の持ち上げで、手首の課題より 1 割大きくなりました。MVC はチャネルごとに、全課題の中で最大のものを使っています。
できなかったことです。前腕以外の 4 か所は確認動作をしていないので、M1-6 と同じ基準（確認動作が 100 %MVC 以下）では確かめられていません。今わかるのは、その部位の筋電が取れていること（自分の課題で最大・安静の 5 倍以上）までです。特に僧帽筋は、すくめの課題が肩の外転の 55% しかなく、一人のすくめで全力を出せていない可能性があります。4 か所の確認動作を足したので、次の研究室で取ります。
先週直した記録中の窓は使いやすかったです。姿勢の図と説明で姿勢が分かり、休憩 10 秒で足りました。17 ステップが止まらずに通り、約 11 分でした（10-20 は 11 ステップで約 15 分）。
【MVC の値】包絡線の 0.5 秒移動平均の最大。数値は予備のスライドにあります。

## Slide 7
マウスを振った 3 分間の筋活動
6
上位 5% の値
最大（0.5 秒平均） 単位：%MVC
S1 前腕の上（伸筋）
22
31
S2 前腕の下（屈筋）
4
16
S3 三角筋
25
29
S4 二頭筋
6
13
S5 三頭筋
6
14
S6 僧帽筋
24
118 PC を動かしたとき
100 %MVC
気づいたこと：マウスを動かすと、前腕の下側のセンサが邪魔になるかもしれない
マウス操作中に 100 %MVC を超えた部位はなかった
Notes: 最後の 3 分間、マウスを持って大きく振ったときの %MVC です。今日の MVC で割った値で、安静は引いていません。
前腕の伸筋と三角筋がよく働き、3 分間ずっと 20% 台（上位 5% の値）が続きました。屈筋・二頭筋・三頭筋は、ほぼ安静と同じです。
僧帽筋が 1 回だけ 118% になったのは、98 秒あたりで PC の位置を動かしたときです。ほかのセンサも 94〜97 秒あたりで最大になっています。マウス操作中は 100% を超えていません。
3 分の記録で、6 本とも取りこぼしはありませんでした（386,667 サンプル）。
気づいたこととして、マウスを動かすと、前腕の下側のセンサが邪魔になるかもしれません。
【3 分間の %MVC：平均 / 上位 5% / 最大（0.5 秒平均）/ 安静】
S1 伸筋 14 / 22 / 31 / 7
S2 屈筋 3 / 4 / 16 / 3
S3 三角筋 14 / 25 / 29 / 4
S4 二頭筋 3 / 6 / 13 / 1
S5 三頭筋 4 / 6 / 14 / 9
S6 僧帽筋 10 / 24 / 118 / 2
S5 は、安静（9%）のほうがマウスを振っているとき（4%）より大きいです。安静のときは、マウスを持ったまま腕を支えていたためです。

## Slide 8
次やること
7
次の研究室で
前腕以外 4 か所の確認動作を取り、MVC が全力かを確かめる（済めば M1 完了）
同じ日に
射撃練習場で数分プレイする
・6 か所とも、マウス操作中に 100 %MVC を超えないか（MVC が足りているか）
・前腕の下側のセンサが、マウスの動きの邪魔にならないか
あわせて
センサの番号と部位の確認を、実機で試す
クリックとマウスの位置を、時刻付きで記録する仕組みを作り始める
Notes: 次やることです。
次の研究室で、前腕以外 4 か所の確認動作を取り、MVC が全力を取れているかを確かめます。これが済めば M1-7 が済み、M1 が完了します。M1 が済んだら、次は M2、エイム中の差が見える、です。内訳は来週確認します。
同じ日に、射撃練習場で数分プレイします。6 か所とも、マウス操作中に 100 %MVC を超えないか、つまり MVC が足りているかを確かめます。あわせて、前腕の下側のセンサがマウスの動きの邪魔にならないかを確かめます。
部位の確認は、今回は疑似信号でしか確かめていないので、実機で試します。
エイム中のイベント（クリック・マウスの位置）を、時刻付きで記録する仕組みを作り始めます。

## Slide 9
まとめ
8
大きな目標
M1：計測系が回る
済：6 か所の MVC と 3 分の記録を、研究室に 1 回来るだけ（約 11 分）で取りきれた
残り：前腕以外の MVC が全力かの確かめ（確認動作）
済
M1-6 前腕の MVC
屈曲 84%・伸展 53% で、どちらも 100% 以下
一部済
M1-7 残り 4 か所の MVC
MVC は取れた。前腕以外の確認動作は次の研究室で
次の研究室で前腕以外の確認動作を取り、M1 を終える
Notes: まとめです。
大きな目標の M1 は、6 か所の MVC と 3 分の記録を、API で、研究室に 1 回来るだけ（約 11 分）で取りきれました。残りは、前腕以外の MVC が全力かの確かめです。
小さな目標は、M1-6 が済です。屈曲の確認動作は 84%、伸展は 53% で、どちらも 100% 以下でした。M1-7 は一部済です。6 か所とも MVC は取れ、窓も使えました。前腕以外は確認動作がないので、全力かは次の研究室で確かめます。
次の研究室で確認動作を取り、M1 を完了させます。

## Slide 10
予備：10-27 の数値
9
センサ
安静
MVC
MVC が最大の課題
MVC / 安静
S1 前腕の上（伸筋）
7.5
104
肘の屈曲
14
S2 前腕の下（屈筋）
2.1
72
手首の屈曲
34
S3 三角筋
2.0
53
肩の外転
26
S4 二頭筋
2.9
373
肘の屈曲
127
S5 三頭筋
6.9
81
肘の伸展
12
S6 僧帽筋
3.8
208
肩の外転（すくめは 114）
54
確認動作：伸展は S1 で 55 μV（53 %MVC）、屈曲は S2 で 60 μV（84 %MVC）
包絡線の 0.5 秒移動平均の最大（μV）。S1 の手首の伸展は 93 μV（MVC の 90%）
data/raw/2026-10-27/（Git 管理外）
Notes: （予備）10-27 の数値です。包絡線の 0.5 秒移動平均の最大で、単位は μV です。MVC は、チャネルごとに全課題の中で最大のものです。
10-27 は確認動作が手首の 2 つしかなかったので、前腕以外（S3〜S6）は、自分の課題で MVC が最大になったかと、MVC が安静の何倍か（5 倍未満なら警告）で見ています。
記録は data/raw/2026-10-27/ にあります（Git 管理外）。センサと部位の対応は 10-20 と同じです（sensors.json）。手順は 17 ステップで、MVC は 6 課題を 1 周ずつ 2 周。15:20 に始めて 15:31 に終わりました。